РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-48/17-02

Датум: 27.06.2017.

Чајетина

Измене и допуне конкурсне документације за ЈНВВ 09/17

Грађевински радови на реконструкцији зграде Основне школе у Шљивовици

 Мења се конкурсна документација на страни 5 у делу рок за извођење радова.

 Уместо рока од 45 календарских дана, нови рок за извођење радова је 60

 календарских дана од дана увођења у посао понуђача – извођача радова.