* **Модел оквирног плана активности за спровођење пакета подршке за израду плана развоја града/општине -**

| ***Бр.*** | ***Активност*** | ***Резултат*** | ***Одговорна страна*** | ***Временски оквир*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Припремне активности** | **Успостављени механизми, формиран градски/општински координациони тим и усвојене методе и календар за израду плана развоја** | **Стручни тим СКГО, град/општина** | **мaj - jун 2023.** |
| 1.1. | Уводни састанак - упознавање представника града/општине са методологијом, начином рада и распоредом активности на изради плана развоја и јачању капацитета за припрему и спровеђење пројеката | Представници града/општине су у потпуности упознати са календаром и начином рада и припремљени за наредне кораке | Стручни тим СКГО | до 20. јуна 2023. |
| 1.2. | Идентификација и анализа партнера из локалне заједницe | Израђен предлог координационог тима[[1]](#footnote-2) за израду плана развоја и идентификовани партнери из локалне заједнице | Градоначелник/ Председник општине/ Веће града/општине | до 30. јуна 2023. |
| 1.3. | Град/општина доноси одлуку о започињању израде плана развоја и о званичном формирању градског/општинског тима за израду плана развоја.  Град/општина обавештава јавност о почетку рада на плану развоја | Расположиви капацитети локалне самоуправе формално стављени у функцију израде плана развоја и озваничен процес ка јавности објављивањем обавештења на интернет страници града/општине | Скупштина града/општине[[2]](#footnote-3)  Градоначелник/ Председник општине/ Веће града/општине | до 30. јуна 2023. |
| **2** | **Израда прегледа и анализа постојећег стања у граду/општини (социо-економска и функционална анализа)** | **Израђен преглед и анализа постојећег стања** | **Стручни тим СКГО, тим града/општине за израду плана развоја** | **јул - септембар 2023.** |
| 2.1. | Израда првог нацрта ситуационе анализе са локализованим циљевима одрживог развоја  укључујући и:   * израду прегледа и извештаја о досадашњој имплементацији кровне стратегије/других главних локалних планских докумената; * процену функционалног и финансијског капацитета локалне самоуправе | Израђен први нацрт ситуационе анализе са локализованим циљевима одрживог развоја, укључујући и преглед/извештај о досадашњој имплементацији кровне стратегије/других главних локалних планских докумената и процене функционалног и финансијског капацитета локалне самоуправе за реализацију плана развоја | Стручни тим СКГО | 15. август 2023. |
| 2.2. | Коментари представника града/општине на нацрт ситуационе и функционалне анализе | Добијени коментари и сугестије на ситуациону и функционалну анализу | Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО | до 15. септембра 2023. |
| 2.3. | Финализација социо-економске анализе града/општине (полазни преглед и анализа постојећег стања) | Израђена финална социо-економска и функционална анализа (интегрисани сви аспекти прегледа/анализе на којима раде различити посебни експерти стручног тима СКГО, као и прихваћени релевантни коментари и сугестије) и прихваћена од градског/општинског тима за израду плана развоја | Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО | до 30. септембра 2023. |
| 2.4. | Организована радионица за SWОТ анализу | Урађен нацрт SWОТ анализе | Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО | до 30. септембра 2023. |
| **3** | **Укључивање шире заједнице у израду плана развоја** | **Успостављен механизам учешћа шире локалне заједнице у процесу израде плана развоја** | **Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО** | **септембар - октобар 2023.** |
| 3.1. | Припрема и одржавање састанка партнерског форума | Партнерски форум укључен у израду плана развоја директно и кроз тематске групе за израду плана развоја.  Израђен и објављен извештај о спроведеним консултацијама | Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО | до 30. септембра 2023. |
| 3.2 | Одржавање састанака тематских радних група на дефинисању развојних проблема у граду/општини | Утврђени развојни проблеми и изазови за град/општину од стране тематских радних група | Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО | до 15. октобра 2023. |
| **4** | **Дефинисање визије, циљева и мера плана развоја града/општине** | **Израђен нацрт визије, циљева и мера плана развоја** | **Стручни тим СКГО, градски/општински тим за израду плана развоја** | **октобар 2023 – фебруар 2024.** |
| 4.1. | Реализација радионица за дефинисање нацрта визије, приоритетних циљева и мера за план развоја | Чланови градског/општинског тима обучени за израду визије и приоритетним циљевима развоја и мерама за достизање циљева; сагледани начини повезивања плана развоја са УН Агендом 2030 и предложена локализација одговарајућих циљева одрживог развоја | Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО | 31. октобар 2023. |
| 4.2. | Нацрт логике интервенције (стратешког оквира) плана развоја (визија, приоритетни циљеви развоја и мере) послати радним групама и партнерима, као и формулари за предлагање нових или дораду предложених мера | Тематске радне групе и партнери су упознати и консултовани у вези са нацртом визије и приоритеним циљевима развоја, пратећим индикаторима, и препознате су мере за достизање циљева | Градски/општински тим за израду плана развоја, тематске радне групе, партнерски форум | 30. новембар 2023. |
| 4.3. | Састанак градског/општинског тима за координацију и анализа коментара добијених од тематских радних група и партнера | Добијени коментари тематских радних група на достављени нацрт и унапређен нацрт логике интервенције (стратешког оквира – визија, циљева и мера) плана развоја  Израђен и објављен извештај о одржаним консултацијама | Градски/општински тим за израду плана развоја, тематске радне групе уз подршку стручног тима СКГО | до 31. децембра 2023. |
| 4.4. | Финализација логике интервенције (стратешког оквира) плана развоја (визија и приоритетни циљеви) | Усвојени коментари, усаглашена визија и приоритетни циљеви развоја, уз примењену локализацију односно јасне везе са ЦОР (Агенда 2030) на нивоу циљева, индикатора и сл. | Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО | 31. јануар  2024. |
| 4.5. | Финализација израде нацрта плана развоја са прегледом и описом одговарајућих мера | Финализован нацрт плана развоја у складу са прописима и уз примену инструктивних материјала[[3]](#footnote-4) | Градски/општински тим за израду плана развоја уз подршку стручног тима СКГО | 28. фебруар 2024. |
| **5** | **Укључивање јавности у процес пре усвајања нацрта плана развоја и његово усвајање (и утврђивање предлога плана развоја) од стране градског/општинског Већа** | **Нацрт плана развоја представљен локалној заједници и коментари и сугестије размотрени.**  **План развоја усвојен од стране градског/општинског Већа (утврђен предлог документа)** | **Градски/општински тим за израду плана развоја, извршни органи града/општине, стручни тим СКГО** | **март - април 2024.** |
| 5.1 | Организација и спровођење јавне расправе о нацрту плана развоја | Нацрт плана развоја презентован ширем кругу локалне заједнице и отворен за коментаре и сугестије | Градски/општински тим за израду плана развоја, стручни тим СКГО, Веће/руководство града/општине | 31. март  2024. |
| 5.2 | Финализација нацрта плана развоја | Обрађени и усаглашени предлози и коментари пристигли на Нацрт плана развоја и израђен финални Нацрт плана развоја и достављен општинском Већу (уз извештај о одржаној јавној расправи, обради предлога/коментара и сл.) | Градски/општински тим за израду плана развоја, стручни тим СКГО | 15. април  2024. |
| 5.3 | Усвајање предлога плана развоја од стране Већа града/општине | Усвојен предлог плана развоја[[4]](#footnote-5) | Градско/општинско Веће уз подршку градског/општинског тима за израду плана развоја | 30. април 2024. |
| **6** | **Саветодавна подршка по потреби у вези са планом развоја града/општине, до краја реализације пакета** | **Пружена саветодавна подршка по потреби у вези са планом развоја града/општине** | **Градски/општински тим за израду плана развоја, стручни тим СКГО** | **до јуна 2024.** |

1. Одлуком градоначелника/председника општине или већа именује се тим ЈЛС који је задужен за координацију израде плана развоја града/општине [↑](#footnote-ref-2)
2. У складу са Законом о планском систему чл. 9., ст. 8, потребно је да скупштина града/општине пропише поступак припреме и ближу садржину плана развоја. У пракси је то најчешће скупштинска Одлука о приступању изради плана развоја. Уколико је корисничка локална самоуправа већ усвојила овакав акт, није потребно да исти поново усваја у процесу спровођења овог пакета подршке. [↑](#footnote-ref-3)
3. У складу са Законом о планском систему ("Сл. гласник РС", бр. 30/2018), Законом о локалној самоуправи, статутима локалних самоуправа, на бази методолошког оквира дефинисаног смерницама из Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 107/2020.), и других прописа односно доступних инструктивних материјала. [↑](#footnote-ref-4)
4. Очекивани резултат – формално усвајање Предлога плана развоја од стране Већа је у одговорности града/општине и не зависи од стручног тима СКГО. У складу са Законом о планском систему, обавезно је затим и усвајање плана развоја од стране скупштине локалне самоуправе. [↑](#footnote-ref-5)